## harmonogram
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE - SIZ s.r.o.
AKCE: „Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry“
Doba výstavby: | 8.2.2021 - 242 dnů
Měsíc: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
POPIS
Předání a převzetí staveniště
01 - Stavební
5290069.5 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 290069.5
02 - Zdravotechnika - kanalizace
434636 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 34636
03 - Přípojka vodovodu
55560 |  |  |  | 55560
04 - Vytápění
900180 |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100180
05 - Silnoproud
387608.4 |  |  |  | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 87608.4
06 - Slaboproud
266883.6 |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 66883.6
07 - Venkovní plochy
480113.77 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 180113.77
08 - VRN
82003 | 40000 | [7 empty] | 42003
Předání a převzetí dokončené stavby
7897054.27 | 540000 | 500000 | 500000 | 955560 | 900000 | 950000 | 1600000 | 1439308 | 512186.27